## Slide 1
ENTERPRISE ARCHITECTURE & EXECUTION PLAN
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ERP NGÀNH XÂY DỰNG & SẢN XUẤT NHÀ MÁY
Kiến trúc Modular Monolith trên nền .NET 8/9 & React.js | Quản trị WBS, BOQ & BOM | Điều phối Team 3–5 Kỹ sư
VAI TRÒ PHỤ TRÁCH
Tech Lead / Solution Architect
QUY MÔ ĐỘI NGŨ
1 Tech Lead (50% code) + 3–5 Devs
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
0 ➔ 1 trong 8–9 Tháng

## Slide 2
DOMAIN CHALLENGES
Bối Cảnh & Thách Thức Nghiệp Vụ Cốt Lõi
Hai phân hệ lớn với đặc thù vận hành hoàn toàn trái ngược nhau
🏗️ PHÂN HỆ XÂY DỰNG & CÔNG TRƯỜNG
• Phi tập trung theo công trình: Dữ liệu công trường trải dài khắp các tỉnh thành.
• Dự toán BOQ & Cây WBS: Cây phân rã công việc nhiều cấp, quản lý đường găng tiến độ (Gantt).
• Thầu phụ & Hao hụt vật tư: Kiểm soát chặt chẽ cấp phát vật tư vs định mức dự toán.
• Nhật ký hiện trường: Ứng dụng PWA gọn nhẹ, chụp ảnh đính kèm GPS & thời tiết.
🏭 PHÂN HỆ SẢN XUẤT & NHÀ MÁY
• Định mức BOM & Routing: Cấu trúc BOM nhiều tầng; quy trình công nghệ qua nhiều chuyền máy móc.
• Hoạch định MRP/MPS: Tính toán chính xác thời điểm và số lượng nguyên vật liệu cần mua.
• Lệnh sản xuất (Work Order): Giao việc xuống từng ca/kíp; cập nhật sản lượng thời gian thực.
• Kiểm soát chất lượng (QC): 3 chốt chặn bắt buộc IQC (Đầu vào) - PQC (Tại chuyền) - FQC (Thành phẩm).

## Slide 3
ARCHITECTURE STRATEGY
Chiến Lược Kiến Trúc: Modular Monolith
Lý do tối ưu vượt trội so với Pure Microservices ở giai đoạn đầu
TỐC ĐỘ BÀN GIAO
Loại bỏ hoàn toàn chi phí phát sinh của Microservices: Không rủi ro network latency, không bế tắc distributed transactions (Saga/2PC).
BOUNDED CONTEXTS ĐỘC LẬP
Chia module rành mạch theo nguyên lý DDD: Construction, Manufacturing, Inventory, Workflow. Mỗi module sở hữu schema riêng.
SẴN SÀNG TÁCH MICROSERVICES
Giao tiếp nội bộ qua In-Memory Bus (MediatR) hoặc Outbox Pattern với RabbitMQ. Có thể bóc tách độc lập bất cứ lúc nào.
STACK CÔNG NGHỆ CHÍNH
• Frontend: React 18/19, TypeScript, Mantine UI, TanStack Query & Table, DHTMLX Gantt • Backend: .NET 8/9 Core, Clean Architecture, EF Core, Dapper, MediatR, MassTransit • Hạ tầng: PostgreSQL, Redis (RedLock), RabbitMQ, MinIO S3, Docker & Kubernetes

## Slide 4
ENGINEERING MANAGEMENT
Chiến Lược Phân Bổ 50% Coding Của Tech Lead
Đảm bảo lõi kỹ thuật vững vàng, phân công minh bạch cho team
💻 TECH LEAD TRỰC TIẾP CODE (50% THỜI GIAN)
• Base Framework: Clean Architecture Solution Template, Result Pattern, Global Error Handling, Auditing Interceptor.
• Dynamic Workflow Engine: State Machine duyệt đa cấp, duyệt theo điều kiện ngân sách, duyệt song song/tuần tự.
• IAM & Phân quyền Ma trận: RBAC/ABAC sâu đến từng dòng dữ liệu theo dự án (Row-level Security).
• Asynchronous & Event Bus: Outbox Pattern, RabbitMQ Consumers, Distributed Locks chống xuất âm kho.
• DevOps & Infrastructure: Docker multi-stage, CI/CD pipeline, K8s manifests, Helm charts.
👥 ỦY QUYỀN CHO TEAM 3–5 ENGINEERS
• Backend Developers (1 Senior + 1 Mid): - Viết các API CRUD chuẩn hóa cho danh mục (Vật tư, Đối tác, Phòng ban). - Xây dựng Business Logic cho các use-case nghiệp vụ thông thường. - Viết Unit / Integration Test đạt coverage > 70%.
• Frontend Developers (1 Senior + 1 Mid): - Dựng các màn hình chi tiết, form nhập liệu theo wireframe. - Tích hợp Interactive Gantt Chart và Table dữ liệu lớn. - Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng hiện trường (Mobile PWA).
• Phần việc còn lại của Tech Lead: - 20% Review PR hằng ngày (bắt buộc trước khi merge develop). - 20% Làm việc với PM/PO/BA/QA, lập kế hoạch Sprint. - 10% Mentoring, 1-on-1, vận hành K8s và tối ưu chi phí.

## Slide 5
MASTER ROADMAP
Lộ Trình Triển Khai 5 Giai Đoạn (8–9 Tháng)
Mỗi Sprint đều có sản phẩm chạy được để demo cho các bên liên quan
PHASE 0 (1 Tháng) - Foundation & CI/CD Pipeline: Dựng Solution Template, Clean Architecture, Linter, CI/CD tự động, K8s cluster Dev/Staging, Quy chuẩn DoD & DoR.
PHASE 1 (2 Tháng) - Core Platform & Workflow Engine: Quản trị người dùng (IAM), Ma trận phân quyền 3 lớp, Master Data dùng chung, Động cơ phê duyệt động đa cấp.
PHASE 2 (2 Tháng) - Dự Án & Công Trình Xây Dựng: Dự toán BOQ, WBS & Interactive Gantt, Nhật ký thi công PWA, Nghiệm thu thanh toán A-B, Kiểm soát hao hụt vật tư.
PHASE 3 (2 Tháng) - Điều Hành Sản Xuất & Nhà Máy: Định mức BOM nhiều cấp, Routing công nghệ, Hoạch định MRP/MPS, Lệnh sản xuất (Work Order), Kiểm soát chất lượng QC.
PHASE 4 (1.5 Tháng) - Dòng Tiền, Load Test & Golive: Tính giá thành P&L theo dự án/xưởng, Executive BI Dashboard, Stress Test (k6: 1,000 CCU), UAT Pilot và Golive.

## Slide 6
CONSTRUCTION DOMAIN
Phân Hệ Quản Lý Dự Án & Công Trình Xây Dựng
Quản lý thi công toàn diện từ kế hoạch đến nghiệm thu hiện trường
DỰ TOÁN & BOQ
• Import bảng dự toán từ Excel/CAD. • Phân bổ ngân sách theo từng gói thầu/hạng mục. • Cảnh báo tức thì khi chi phí thi công chạm ngưỡng vượt dự toán (Budget Overrun).
WBS & GANTT CHART
• Cây phân rã công việc nhiều cấp độ. • Kéo thả quan hệ công việc (FS, SS, FF, SF) và đường găng (Critical Path). • Cập nhật tiến độ % hoàn thành realtime.
NHẬT KÝ THI CÔNG PWA
• Ghi nhận thời tiết, thiết bị, nhân công tại chỗ. • Chụp ảnh tiến độ đính kèm GPS & Timestamp. • Hoạt động mượt mà ngay cả khi mạng yếu.

## Slide 7
MANUFACTURING DOMAIN
Phân Hệ Điều Hành Sản Xuất & Nhà Máy
Khép kín từ hoạch định vật tư đến quản lý chất lượng và bảo trì
BOM & ROUTING
• Định mức nguyên vật liệu BOM nhiều cấp. • Định nghĩa Routing qua các công đoạn: Cắt, Hàn, Sơn, Lắp ráp, Đóng gói. • Chuẩn hóa thời gian chu kỳ (Cycle Time).
KẾ HOẠCH MRP & LỆNH SX
• Thuật toán MRP tính toán nhu cầu mua nguyên vật liệu chính xác, tránh thiếu hụt. • Lập Lệnh sản xuất (Work Order) xuống từng tổ đội/máy móc. • Bắn mã barcode/QR ghi nhận sản lượng.
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QC)
• IQC: Kiểm tra NVL đầu vào kho. • PQC: Kiểm soát thông số tại chuyền. • FQC: Nghiệm thu thành phẩm nhập kho. • Ghi nhận tỷ lệ phế phẩm & chi phí sửa chữa.

## Slide 8
QUALITY & GOVERNANCE
Quy Trình Agile/Scrum & Kỷ Luật Kỹ Thuật
Đảm bảo chất lượng bằng tự động hóa và tiêu chuẩn nghiệm thu nghiêm ngặt
🔄 VÒNG QUAY AGILE (SPRINT 2 TUẦN)
• Sprint Planning (2h): Phân tích User Story, tiêu chí chấp nhận (AC) rõ ràng; chấm điểm Story Points (Planning Poker).
• Daily Standup (15p): Tập trung tháo gỡ blocker, giải cứu kịp thời các vướng mắc kỹ thuật.
• Definition of Ready (DoR): Chỉ kéo story vào Sprint khi đã có Wireframe/UI, Data Flow & API Contract.
• Sprint Review & Retro: Demo sản phẩm chạy thực tế; rút kinh nghiệm cải tiến quy trình ngay sau mỗi Sprint.
🛡️ TIÊU CHUẨN REVIEW & DEFINITION OF DONE
• Quy tắc PR < 400 dòng: Giới hạn kích thước PR để review sâu sắc, phát hiện sớm các lỗ hổng kiến trúc.
• Bắt buộc 1 Approval: Tech Lead hoặc Senior duyệt trước khi merge vào nhánh develop.
• Pipeline CI Tự Động: 100% Unit Tests pass, 0 lỗi Linter/Roslyn Analyzer, SonarQube Quality Gate đạt chuẩn.
• Definition of Done (DoD): Code sạch, Test coverage > 70%, đã deploy Staging và QA nghiệm thu 100% test cases.

## Slide 9
FINOPS & CLOUD
Vận Hành Kubernetes & Tối Ưu Chi Phí Cloud
Hạ tầng hiệu năng cao nhưng tiết kiệm tối đa ngân sách công ty
💰 FINOPS: CHIẾN LƯỢC TIẾT KIỆM 2 GIAI ĐOẠN
• Giai đoạn MVP (Tháng 1 - 5): - Không dùng cụm Managed K8s đắt tiền trên AWS/Azure. - Dùng 2-3 VPS cấu hình cao cài đặt K3s/RKE2. - Chi phí hạ tầng < $150 - $250 / tháng nhưng hiệu năng cực cao.
• Giai đoạn Production (Tháng 6 trở đi): - Chuyển sang Managed K8s khi người dùng tăng thực tế. - Tận dụng Spot Instances cho môi trường Dev/Staging (tiết kiệm 60-80%). - Lưu trữ bản vẽ CAD/PDF trên MinIO S3 (Block Storage giá rẻ).
📡 GIÁM SÁT APM & ỨNG CỨU SỰ CỐ
• Log tập trung qua Seq / Loki: Định dạng JSON chuẩn, tra cứu trace lỗi trong vòng 3 giây.
• Metrics & APM qua OpenTelemetry: Đo thời gian phản hồi của từng Database Query và External API call.
• Dashboard Grafana: Giám sát CPU, RAM, Network I/O và Pod Health theo thời gian thực.
• Cảnh báo tức thì: Bắn alert vào Telegram/Slack của Tech Lead khi HTTP 5xx > 2% hoặc RAM Pod vượt 85%.

## Slide 10
EXECUTION ROADMAP
Kế Hoạch Hành Động 2 Tuần Đầu Tiên
Lộ trình tác chiến tức thì đưa dự án từ con số 0 vào guồng quay chuyên nghiệp
📅 TUẦN 1: THIẾT LẬP MÓNG & KHÓA SCOPE
• Ngày 1 - 2: Họp chiến lược với PO/BA và Ban Lãnh đạo, chốt danh sách User Stories ưu tiên số 1 của Phase 1.
• Ngày 3 - 4: Tech Lead khởi tạo Skeleton Solution (.NET 8/9 Clean Architecture + React Vite + TypeScript + Mantine UI).
• Ngày 5: Dựng Docker Compose local (App + Postgres + Redis + RabbitMQ) và cấu hình CI/CD Pipeline trên GitHub/GitLab.
🚀 TUẦN 2: KICKOFF TEAM & CHẠY SPRINT 1
• Ngày 6 - 7: Tổ chức Workshop kỹ thuật cho toàn team: Quán triệt Clean Architecture, Git Flow, tiêu chuẩn PR và DoD.
• Ngày 8 - 9: Tech Lead hoàn thiện Base Entity, Dynamic Workflow Skeleton và Module IAM (Auth, RBAC).
• Ngày 10: Họp Sprint 1 Planning: Phân công nhiệm vụ chi tiết trên bảng Jira cho từng dev để bắt đầu bứt tốc.

## Slide 11
READY FOR EXECUTION
HỆ THỐNG VỮNG CHẮC — ĐỘI NGŨ TINH GỌN
Kiến trúc thực dụng, Kỷ luật kỹ thuật nghiêm ngặt và 50% thời gian code trực tiếp của Tech Lead. Chúng ta sẵn sàng đưa hệ thống ERP vận hành thành công!